一耽学堂工作总结方法程序

项目的选定

↓

直接经验事实的罗列

↓

间接经验事实的罗列

↓

相关单元事实的叠加归类

↓

类事实的先后次序排列

↓

探求环节间的有效衔接

↓

强效性制度的确立

↓

可操作方法的提示

↓

基于特别事实的备注

↓

全过程的实时心态说明

释义—

1 选定的项目，一般为对外的、长期的、有活力的学堂特色项目；

2 罗列包括亲身体会的、听闻的、见识的简单经验事实；

3尽可能多地通过“请问”来罗列前人的和别人的简单经验事实；

4将已有的相关经验事实叠加、归纳成类事实，确立实施的构成环节；

5 参照普遍地经验事实次序，排列各类事实的环节性操作逻辑次序；

6 探求各环节间所需的衔接内容，制度、方法、备注、心态等；

7 当环节间衔接需要十分的紧密和力量的时候，考虑制定具有强效的制度；

8 在已有正、反经验基础上的各种促进事实高效的方法，给予特别提示；

9 对于操作中可能出现的特别的突发的意外的事情，写出备注说明；

10 反思各环节有效实施中人的心理素养的关键作用，提请注意；

11 在项目生长的意义上考虑当前定位中上述3－10内容的调整和完善。

制度让事实清楚  方法使人出效率

事得要备       人得用心

小 学 教 学

流程：立 项→招 募→培 训→教 学→总 结

㈠      ㈡      ㈢      ㈣       ㈤

备注：专职人员负责

功效：①刺激基础教育

②提供青年人奉献社会的机会

③注重青年人自身生命的成长

④创造引导生命上路的过程

- 立项

流程：  收集信息→面   谈→签订协议

1         2         3

备注：一所大学只开展一所小学

对校方的心态：①尊重、认可其现实生存环境

②文化、教育（语文教育、素质教育）理念的引导、提供信息、方法

1、收集信息

方法提示：周边学校基本情况

2、面谈

方法提示：①自我介绍

备注：在表述内容方面侧重校方实务

②了解对方

方法：有否类似工作，认同程度，师资状况，校风校貌等

③确定意向

3、签订合作协议

制度：①在双方共同意向的基础上由我方起草协议书

②协议书提交日常办公会讨论

③将草拟稿交与对方协商确定

④由副总干事或总干事签署

⑤三个工作日内完成

⑥在签署前不能有任何确定的口头承诺

备注：协议升级要循序渐进

- 招募

流程：招募信息→信息发布→信息收集→审  核

1         2         3        4

备注：遵循“定向”（对人）、“定点”（距离）、“集中”（时间）的基本原则

“定向”方法提示：招募大一、大四的要特别慎重，大二大三优先，本、硕为主

“定点”方法提示：义工学校所在地距教学点自行车程不超过10分钟

“集中”方法提示：专项招募有一定的时效性，10天为宜

1、招募信息

方法提示：①结合学堂目前工作状态及水平，确定所需义工人数、条件等

②参考基本常规报名事项增减相应信息，如义务工作内容等

2、信息发布

方法提示：①方式：A学堂网页

B相关院校BBS

C张贴海报

②时间：A参考协议

B.依据经验.

1）本学期（春季2月20日左右；秋季9月10日左右）

2）提前学期（一般提前半年，特殊提

前一个月）

③期限：十天左右

3、信息收集

方法提示：①通过指定邮箱接收

②纸质的随时录入，电子化管理

4、审核

备注：①填写信息是否全面

②内容是否符合三项原则

③报名人员对相关理念的认同度及基本信心程度是否充分

- 培训

备注：培训是集中、强化的学习，是透过已有经验使接受培训人员达到更深的理念认同（在实践的基础上）

三个阶段：理念培训→操作培训→专项补充培训

一        二          三

一、理念培训

备注：①对学堂及学堂文化理念的认同，事实运作的了解

②短期完成（1－2周）

1、学堂理念培训

1.1学堂介绍①学堂的理念、定位

②学堂五年来的历史足迹

③学堂的创新，及对文化建设的意义

④发展规划

1.2播放电视专题片

1.3交流

方法提示：可适当参与提问，深入了解事实

2、文化理念培训

2.1学堂顾问谈话：交流文化理念

2.2播放孔子专题片（四个小时左右）

2.3讨论交流：

备注：关于文化的交流讨论至少要由专职干事主持

二、操作培训

备注：①了解学堂的教育理念、掌握基本的教育方法

②1－2周内完成

1、学堂的教育理念

附：《二十个方面》第六条

2、历年来义工教学经验总结汇编

3、声音的理解

方法提示：以原初的生命方式体会诠释原典

A声音重要性的阐释

B《读解概要》说明

C 读诵练习

4、教学的细节要求

5、学习弟子规（以1－2小时）

6、试讲（每人5－10分钟）

三、专项补充培训（补丁培训）

功效：①深化教学方式、内容、心态的专项集中培训

②教学期间的补充学习

方法提示：

①一个月一次或者两个月一次

②寻找相关的资料，比如：《私塾教学法》

③寻找相关人员交流，比如学堂塾师或优秀教学义工

④参考教学实际情况、交流情况总结归纳各种教学相关问题，收集经验、信息公开发布

对义工的心态：①报名即需感谢

②不以义工为工具

③用十分的诚意对待义工的每句话、每个想法

④全方位关心青年人的成长，让他们的心敞开、成熟、稳重

⑤培养青年人对社会的责任感，在现实中体悟生命

⑥聚集每人内心的一点善良、光明和热气

- 教学

流程：确定义工→上堂前交流→上 堂→交 流

1          2         3      4

教学义工心态：①不是语文教师

②对孩子平等、和气、友善、共同成长

③为孩子创造文化熏陶的氛围、连接的方式、引导生命的过程

④授课内容不是目的，是载体

⑤是生命的教育非知识的教育

⑥体会生命成长的不易

⑦对父母师长的感恩、对孩子的感恩、对公益平台（社会资源）的感恩

方法提示：重点班级的持续跟踪

附：“小学教学注意事项 ”

1、确定义工

备注：签协议

2、上堂前交流

方法提示：义工与老师的交流

A、了解老师的认同度

B、了解学生情况

3、上堂

流程：①签到

②课前准备

③上课

方法提示：A、鼓励，可发放与学习相关的小奖品

B、注意课堂意外，如：打架，告状，起哄 ，对立，模仿

④课下交流

方法提示：A、参加主题班会，游园，到附近大学参观

B、与学生面对面交流

⑤请假

制度：A、提前三天请假

B、请假须提交假条。假条一式两份，由请假者送一份学堂存档，一份交班主任

C、两次当天临时请假且事由不清楚不充分者取消义工资格

⑥非教学问题处理

制度：A 、课堂发生不符合日常伦理、法律法规等非教学问题，义工自己负责

B、学堂处理：该义工除名，并向学校、学生公开道歉

⑦摄像、拍照

方法：A、在义工自我感觉熟悉的提前下约定时间、察看现场，拍摄义工状态最好的一节课

B、后期处理

a.制作：照片（归类、存档单人、教学、合影都要有）；

录像（根据情况录一节课或者十分钟进行剪辑）

b.存档 （可参考学堂照片工作文件）

C、反馈

a.电子及纸质资料送给义工（及时）

b.电子及纸质资料送给学校（期末）

4、交流

分类：①义工与义工的交流

方法提示：教学经验、情感交流

②义工与学堂的交流

方法提示：理念、经验、情感、汇报、了解最新信息

③学堂与学校交流

方法提示：教育理念、方法、内容

④学堂与家庭交流

方法提示；A、期中组织家长会

B、问卷调查（不同的小学不同方法侧重）

a.对家庭的调查

备注：与校方共同组织，前期

b.对教学的调查（可单独操作，后期）

（五）总结

流程：书面总结→口头总结→评选优秀义工→公  布

1          2           3          4

1、书面总结

备注：每学期授课结束提交书面总结

方法提示：A、事实描述

B、经验教训

C、个人感受

2、口头总结

方法提示：召开教学总结会议

- 评选优秀义工

方法提示：A、评选标准

B、确定名单

C、颁发证书

4、公布

方法提示：A、网络

B、通讯